## 办案业务专项经费
2019年度办案业务专项经费绩效自评表
填报单位：湖北省高级人民法院 | [5 empty] | 填报日期：2019年6月
项目名称 | 办案业务专项经费
主管部门 | 湖北省高级人民法院 |  |  | 项目实施单位 |  |  | 全省法院
项目类别 | 1、部门预算项目 ☑ 2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □
项目属性 | 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □
项目类型 | 1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行情况（万元） |  | 预算数（A) | 执行数(B) |  | 执行率(B/A) | 得分（20分*执行率）
（20分） | 年度财政资金总额 | 49934.87 | 49284.58 |  | 98.7% | 19.74
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年初目标值（A) | 实际完成值(B) |  | 得分
产出指标（40分） | 质量指标（9分） | 各类案件结案率 |  |  | 91% | 92.06% |  | 9
| 质量指标（8分） | 案件质量评查合格率 |  |  | 100% | 98.67% |  | 6
| 质量指标（8分） | 案件发回重审率 |  |  | ≤6.8% | 6.67% |  | 8
| 时效指标（8分） | 法定审限内结案率 |  |  | 85% | 99.85% |  | 8
| 成本指标（7分） | 案件办案成本 |  |  | 不超预算 | 未超预算 |  | 7
效益指标（40分） | 社会效益指标（10分） | 保护当事人合法权益 |  |  | 保障 | 有效保障 |  | 10
| 社会效益指标（10分） | 促进经济发展社会和谐稳定 |  |  | 促进 | 促进 |  | 10
| 社会效益指标（10分） | 裁判文书上网率 |  |  | 80% | 93.88% |  | 10
| 社会效益指标（10分） | 网络信访回复率 |  |  | 90% | 97.44% |  | 10
总分 | [7 empty] | 97.74
备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 综合运转保障专项经费
2019年度综合运转保障专项经费项目绩效自评表
填报单位：湖北省高级人民法院 |  |  |  |  | 填报日期：2020年6月
项目名称 | 综合运转保障专项经费
主管部门 | 湖北省高级人民法院 |  |  | 项目实施单位 |  | 全省法院
项目类别 | 1、部门预算项目 ☑ 2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □
项目属性 | 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □
项目类型 | 1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行情况（万元） |  | 预算数（A) | 执行数(B) |  | 执行率(B/A) |  | 得分（20分*执行率）
（20分） | 年度财政资金总额 | 10140.79 | 9883.28 |  | 97.46% |  | 19.49
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年初目标值（A) |  | 实际完成值(B) | 得分
产出指标（40分） | 数量指标（10分） | 年度计划工作完成率 |  |  | 100% |  | 96.17% | 9.62
| 数量指标（5分） | 扶贫工作计划完成率 |  |  | 90% |  | 96.63% | 5
| 质量指标（5分） | 公共设施完好率 |  |  | 90% |  | 94.32% | 5
| 质量指标（5分） | 法官法警服装质量验收合格率 |  |  | 95% |  | 98.4% | 5
| 质量指标（5分） | 对口扶贫脱贫验收达标率 |  |  | 90% |  | 96.3% | 5
| 时效指标（5分） | 年度计划工作完成及时率 |  |  | 90% |  | 95.17% | 5
| 成本指标（5分） | 项目成本控制率 |  |  | 不超预算 |  | 未超预算 | 5
效益指标（40分） | 社会效益指标（10分） | 保障机关正常运转 |  |  | 保障 |  | 基本保障 | 8
| 满意度指标（15分） | 脱贫村民满意率 |  |  | 90% |  | 94.19% | 15
| 满意度指标（15分） | 内部机构人员满意度 |  |  | 90% |  | 92.94% | 15
总分 | [7 empty] | 97.11
备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 信息化运行维护专项经费
2019年度信息化运行维护专项经费项目绩效自评表
填报单位：湖北省高级人民法院 | [5 empty] | 填报日期：2019年6月
项目名称 | 信息化运行维护专项经费
主管部门 | 湖北省高级人民法院 |  |  | 项目实施单位 |  |  | 全省法院
项目类别 | 1、部门预算项目 ☑ 2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □
项目属性 | 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □
项目类型 | 1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行情况（万元） |  | 预算数（A) | 执行数(B) |  | 执行率(B/A) | 得分（20分*执行率）
（20分） | 年度财政资金总额 | 49073.24 | 35408.87 |  | 72.16% | 14.43
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年初目标值（A) | 实际完成值(B) |  | 得分
产出指标（40分） | 数量指标（6分） | 审判信息公开率 |  |  | 90% | 96.1% |  | 6
| 数量指标（6分） | 案件存储数据（件） |  |  | 2000000 | 2048153 |  | 6
| 质量指标（6分） | 网络阻断率 |  |  | 0.5% | 0.43% |  | 6
| 质量指标（6分） | 审判业务绩效考评覆盖率 |  |  | 100% | 99.71% |  | 5.98
| 时效指标（6分） | 信息系统数据适时更新率 |  |  | 100% | 99.05% |  | 5.94
| 时效指标（5分） | 信息系统运维保障及时率 |  |  | 100% | 98.32% |  | 4.92
| 成本指标（5分） | 项目成本控制率 |  |  | 不超预算 | 不超预算 |  | 5
效益指标（40分） | 社会效益指标（20分） | 法院信息共享率 |  |  | 90% | 91.5% |  | 20
| 社会效益（20分） | 支撑线上线下“一站式”诉讼及审判服务 |  |  | 100% | 96.43% |  | 19.29
总分 | [7 empty] | 93.56
备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## “两庭”建设（修缮）专项经费
2019年度“两庭”建设（修缮）专项经费项目绩效自评表
填报单位：湖北省高级人民法院 |  |  |  |  | 填报日期：2019年6月
项目名称 | “两庭”建设（修缮）专项经费
主管部门 | 湖北省高级人民法院 |  |  | 项目实施单位 |  |  | 全省法院
项目类别 | 1、部门预算项目 ☑ 2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □
项目属性 | 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □
项目类型 | 1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行情况（万元） |  | 预算数（A) | 执行数(B) |  | 执行率(B/A) | 得分（20分*执行率）
（20分） | 年度财政资金总额 | 42732.72 | 30657.13 |  | 71.74% | 14.35
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年初目标值（A) | 实际完成值(B) |  | 得分
产出指标（40分） | 数量指标（12分） | 工程项目按计划完成率 |  |  | 95% | 80.95% |  | 10.23
| 质量指标（10分） | 完工项目验收质量合格率 |  |  | 100% | 92.86% |  | 9.29
| 时效指标（10分） | 工程按进度完成及时率 |  |  | 90% | 80.95% |  | 8.99
| 成本指标（8分） | 项目成本控制率 |  |  | 不超预算 | 未超预算 |  | 8
效益指标（40分） | 社会效益指标（15分） | 工程安全事故 |  |  | 0起 | 0起 |  | 15
| 社会效益（25分） | 工作环境满意度 |  |  | 满意 | 基本满意 |  | 20
总分 | [7 empty] | 85.86
备注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 法院系统房屋维修专项经费
2019年度法院系统房屋维修专项经费项目绩效自评表
单位名称： | 湖北省高级人民法院 |  |  | 填报日期：2020年6月
项目名称 | 法院系统房屋维修专项经费
主管部门 | 湖北省高级人民法院 |  |  | 项目实施单位 |  | 全省法院
项目类别 | 1、部门预算项目 ☑ 2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □
项目属性 | 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □
项目类型 | 1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行情况（万元） |  | 预算数（A) | 执行数(B) |  | 执行率(B/A) |  | 得分（20分*执行率）
（20分） | 年度财政资金总额 | 3000 | 1710.49 |  | 100% |  | 11.4
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年初目标值（A) |  | 实际完成值(B) | 得分
产出指标（40分） | 数量指标（20分） | 受拨单位执行率 |  |  | 100% |  | 70.37% | 14.07
| 质量指标（20分） | 专款专用率 |  |  | 100% |  | 100% | 20
效益指标（40分） | 社会效益指标 | 法律监督职能效果 |  |  | 好 |  | 好 | 40
总分 | 85.47
备注：
1.表中未设定年初目标值的绩效指标请各单位根据本单位年度计划或任务设定目标值。
2.预算执行情况口径：预算数为调整后省级财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位省级财政资金实际支出数。
3.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
4.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

## 纪检监察事务专项经费
2019年度纪检监察事务专项经费项目绩效自评表
单位名称： | 湖北省高级人民法院 |  |  | 得分：89.46分 | 填报日期： | 2020-06-28
项目名称 | 纪检监察事务专项经费
主管部门 | 湖北省高级人民法院 |  | 项目实施单位 | 湖北省高级人民法院
项目类别 | 1.部门预算项目 ☑ 2.省直专项 □ 3.省对下转移支付项目 □
项目属性 | 1.持续性项目 ☑ 2.新增性项目 □
项目类型 | 1.常年性项目 ☑ 2.延续性项目 □ 3.一次性项目 □
预算执行情况 （万元） （20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A) | 得分 （20分*执行率）
| 年度财政资金总额 |  | 90 | 54.2013 | 60.22% | 12.0447
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度目标值 （A） | 实际完成值（B） | 得分
产出指标 （40分） | 数量指标 | 受理案件数 |  | 6件 | 44件 | 8
| 质量指标 | 办结案率 |  | 90%以上 | 61.36% | 5.4222
|  | 上级部门考核 |  | 达标 | 达标 | 8
| 时效指标 | 完成及时率 |  | 100% | 100% | 8
| 成本指标 | 不超预算 |  | ≤100% | 99.67% | 8
效益指标 （40分） | 社会效益指标 | 主体责任、监督及警示 |  | 好 | 好 | 40
偏差大或目标未完成原因分析 | 办结案率预期完成90%以上，实际完成61%，未完成主要原因为下半年转换案件数量较上半年有所增加，转化案件取证未结束，暂未办理结案手续。
改进措施及结果应用方案 | 201200
备注： 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 2019年度法官培训专项经费项目
2019年度法官培训专项经费项目绩效自评表
单位名称： | 湖北省高级人民法院 |  | 得分： | 95.39分 | 填报日期： | 2020-06-28
项目名称 | 法官培训专项经费
主管部门 | 湖北省高级人民法院 |  | 项目实施单位 | 湖北省高级人民法院
项目类别 | 1.部门预算项目 ☑ 2.省直专项 □ 3.省对下转移支付项目 □
项目属性 | 1.持续性项目 ☑ 2.新增性项目 □
项目类型 | 1.常年性项目 ☑ 2.延续性项目 □ 3.一次性项目 □
预算执行情况 （万元） （20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A) | 得分 （20分*执行率）
| 年度财政资金总额 |  | 893.44 | 829.01 | 92.79% | 18.5577
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度目标值 （A） | 实际完成值（B） | 得分
产出指标 （40分） | 数量指标 | 全省法官及其他工作人员专业知识培训 |  | 31期5602人 | 31期5789人 | 5
|  | 全省法警年度训练、考核 |  | 2期 | 2期 | 5
|  | 国家法官学院培训任务 |  | 20人次 | 100人次 | 5
|  | 出版《湖北法官论丛》 |  | 1期 | 1期 | 5
|  | 组织学术讨论会 |  | 2次 | 2次 | 5
| 质量指标 | 学术论文在全国获奖 |  | 60篇 | 22篇 | 1.8333
| 时效标准 | 培训计划及时完成率 |  | 98% | 100% | 5
| 成本标准 | 不超预算 |  | ≤100% | ≤100% | 5
效益指标 （40分） | 服务对象满意度指标 | 培训学员满意度 |  | 100% | 不作为必评指标 | 不作为必评指标
| 社会效益指标 | 获得最高人民法院政治部、国家法官学院的表彰奖励 |  | 获得 | 获得国家法官学院2019年“优秀分院” | 40
偏差大或目标未完成原因分析 | 1.学术论文在全国获奖60篇实际为上报的论文篇数，不是获奖篇数
改进措施及结果应用方案 | 改进措施：降低获奖篇数指标。 结果应用方案：加强绩效指标设定的科学性，根据项目实施内容设置绩效指标及目标值
备注： 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标实际完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算，定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额，定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均。 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标可暂不作为必评指标。

## 湖北省高级人民法院物业管理专项经费项目
2019年度物业管理专项经费项目绩效自评表
单位名称： | 湖北省高级人民法院 |  |  | 得分：89.96分 | 填报日期： | 2020-06-28
项目名称 | 物业管理专项经费
主管部门 | 湖北省高级人民法院 |  | 项目实施单位 | 湖北省高级人民法院
项目类别 | 1.部门预算项目 ☑ 2.省直专项 □ 3.省对下转移支付项目 □
项目属性 | 1.持续性项目 ☑ 2.新增性项目 □
项目类型 | 1.常年性项目 ☑ 2.延续性项目 □ 3.一次性项目 □
预算执行情况 （万元） （20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A) | 得分 （20分*执行率）
| 年度财政资金总额 |  | 843.32 | 842.9592 | 99.96% | 19.9914
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度目标值 （A） | 实际完成值（B） | 得分
产出指标 （40分） | 数量指标 | 机关办公区、住宅小区绿化维护面积 |  | 22158 m2 | 22158 m2 | 8
| 成本指标 | 不超预算 |  | ≤100% | ≤100% | 8
| 质量指标 | 设备设施完好率 |  | 97% | 100% | 8
| 时效指标 | 设备设施及时修复率 |  | 100% | 100% | 8
| 时效指标 | 办公区、住宅区绿化及时维护率 |  | 100% | 100% | 8
效益指标 （40分） | 社会效益指标 | 创建“节约型机关”、 “全省卫生先进单位” |  | 实现创建目标 | 已通过“全省卫生先进单位”评选，“节约型机关未组织评比。 | 10
| 服务对象满意度指标 | 办公区、住宅区使用人员满意率 |  | 95% | 94.86% | 19.9705
偏差大或目标未完成原因分析 | 一是效益指标创建“节约型机关”由于主管单位未组织评比未能完成；二是由于院内停车位不足，微笑服务有所欠缺导致办公区、住宅区使用人员满意率为94.86%。
改进措施及结果应用方案 | 改进措施：根据预期修正绩效目标。 结果应用方案：加强绩效指标设定的科学性，根据项目实施内容重新设置绩效指标体系。
备注： 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标实际完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算，定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额，定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均。 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标可暂不作为必评指标。

## 2019年度廉政监察宣传调研文明创建项目
2019年度廉政监察宣传调研文明创建项目绩效自评表
填报单位： | 湖北省汉江中级人民法院 |  |  |  |  | 填报日期： | 2020.6.3
项目名称 | 湖北省汉江中级人民法院廉政监察宣传调研文明创建专项经费
主管部门 | 湖北省高级人民法院 |  |  | 项目实施单位 |  |  | 湖北省江汉中级人民法院
项目类别 | 1、部门预算项目 √□ 2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □
项目属性 | 1、持续性项目 √□ 2、新增性项目 □
项目类型 | 1、常年性项目 √□ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行情况（万元）（20分） |  | 预算数（A) | 执行数(B) |  | 执行率(B/A) | 得分（20分*执行率）
| 年度财政资金总额 | 84 | 84 |  | 100% | 20
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年初目标值（A) | 实际完成值(B) |  | 得分
产出指标（40分） | 质量指标 | 信息编报真实准确率 |  |  | 90% | 100% |  | 10
| 时效指标 | 各项工作按计划安排及时完成 |  |  | 90% | 98% |  | 15
| 数量指标 | 组织开展演讲、征文等比赛 |  |  | 1次 | 5次% |  | 15
效益指标（40分） | 效益指标 | 促进公正廉洁执法，提升法院形象 |  |  | 有效促进 | 有效促进 |  | 20
| 效益指标 | 内部机构、人员、制度满足需要 |  |  | 90% | 100% |  | 20
总分 | [7 empty] | 100
备注： 1.表中未设定年初目标值的绩效指标请各单位根据本单位年度计划或任务设定目标值。 2.预算执行情况口径：预算数为调整后省级财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位省级财政资金实际支出数。 3.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 4.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。